1.pielikums

Projekta iesnieguma iesniegšanas kārtībai

**Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna komponentes Nr.1 "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" reformu un investīciju virziena 1.1 "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu (turpmāk – investīcija**

**projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas metodika**

**2023**

**Saturs**

[1.SADAĻA – INVESTĪCIJU PROJEKTA APRAKSTS 6](#_Toc118807417)

[1.1. Investīciju projekta mērķis 6](#_Toc118807418)

[1.2. Investīciju projekta darbības un sasniedzamie rezultāti (tai skaitā darbības, kuras saistītas ar Horizontālajiem principiem) 7](#_Toc118807419)

[1.3. Investīciju projektā sasniedzamie mērķi un uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Atveseļošanas fonda reformas vai tās investīcijas īstenošanu norādītajiem: 10](#_Toc118807420)

[1.3.1. Rādītāji 10](#_Toc118807421)

[1.4.Investīciju projekta īstenošanas vieta: 10](#_Toc118807422)

[2.SADAĻA – INVESTĪCIJU PROJEKTA ĪSTENOŠANA 11](#_Toc118807423)

[2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte 11](#_Toc118807424)

[2.2. Investīciju projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem 13](#_Toc118807425)

[4.SADAĻA - APLIECINĀJUMS 14](#_Toc118807426)

[PIELIKUMI 16](#_Toc118807427)

**Vispārīga informācija**

Skaidrojums projekta iesnieguma veidlapas (turpmāk – PIV) aizpildīšanai (turpmāk – metodika) ir sagatavots, ievērojot 2023.gada 11.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.190 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi” (turpmāk –Noteikumi ) noteiktos atbalsta piešķiršanas un projekta īstenošanas nosacījumus.

Visas PIV sadaļas aizpilda latviešu valodā, datorrakstā. Finansējuma saņēmējs PIV pievieno visus projekta iesniegumu iesniegšanas kārtībā (turpmāk – iesniegšanas kārtība) minētos pielikumus. Ja finansējuma saņēmējs PIV atsaucas arī uz citiem pielikumiem, tos arī pievieno projekta iesniegumam.

Informācija par iesniedzamo dokumentu noformēšanu sniegta iesniegšanas kārtības 2.nodaļā “Projekta iesnieguma sagatavošanas un iesniegšanas kārtība”.

Aizpildot projekta iesniegumu, jānodrošina projekta iesniegumā sniegtās informācijas saskaņotība starp visām PIV sadaļām un visiem projekta iesnieguma pielikumiem.

Metodika ir veidota atbilstoši PIV sadaļām, skaidrojot, kāda informācija finansējuma saņēmējam jānorāda attiecīgajās sadaļās. Visi PIV aizpildīšanas ieteikumi un paskaidrojumi un atsauces uz normatīvajiem aktiem ir noformēti slīprakstā un zilā krāsā.

Finansējuma saņēmējs nepieciešamības gadījumā papildu informāciju par projektu pievieno PIV pielikumā, iekļaujot attiecīgajā PIV sadaļā atsauci uz pielikumā pievienoto failu. Projekta iesnieguma vērtēšanā tiks ņemta vērā visā projekta iesniegumā un tā pielikumos norādītā informācija.

****

|  |
| --- |
| **Atveseļošanas fonda investīciju projekta iesniegums** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Projekta nosaukums:** | *Projekta nosaukums nedrīkst pārsniegt vienu teikumu. Tam kodolīgi jāatspoguļo projekta mērķis.* |
| **Reformas/ investīcijas/ investīcija pasākuma numurs un nosaukums:** | 1.1.1.r. reformas “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistītie pasākumi |
| **Investīcijas projekta iesniedzējs/Finansējuma saņēmējs/ Investīciju projekta īstenotājs:** | *Norāda finansējuma saņēmēja nosaukumu, neizmantojot saīsinājumus, t.i., norāda juridisko nosaukumu.* |
| **Reģistrācijas numurs/ Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:** | *Norāda nodokļu maksātāja reģistrācijas numuru.* |
| **Investīciju projekta iesniedzēja veids:** | *Norāda atbilstošo finansējuma saņēmēja veidu (valsts akciju sabiedrība).* |
| **Investīciju projekta iesniedzēja tips** *(saskaņā ar regulas Nr. 651/2014[[1]](#footnote-1) 1.pielikumu*): | *Izvēlas atbilstošo iesniedzēja veidu no klasifikatora (lielais uzņēmums).* |
| **Valsts budžeta finansēta institūcija** | *Ja projekta iesniedzējs ir valsts budžeta finansēta institūcija, tad norāda* ***“Jā”****, ja nav valsts budžeta finansēta institūcija, tad norāda* ***“Nē”.*** |
| **Investīciju projekta iesniedzēja klasifikācija atbilstoši Vispārējās ekonomiskās darbības klasifikācijai NACE:** | NACE kods | Ekonomiskās darbības nosaukums |
| *Norāda finansējuma saņēmēja saimnieciskās darbības kodu atbilstoši NACE klasifikācijas 2.redakcijai (četru ciparu kods).* | *Norāda precīzu finansējuma saņēmēja ekonomiskās darbības nosaukumu atbilstoši norādītajam NACE klasifikācijas 2.redakcijas kodam.**Finansējuma saņēmējs izvēlas savai pamatdarbībai atbilstošo ekonomiskas darbības nosaukumu. Ja uz finansējuma saņēmēju attiecas vairāki darbības veidi, tad norāda galveno pamatdarbību. Šī informācija tiek izmantota statistikas vajadzībām.**NACE 2.redakcijas klasifikators pieejams LR Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļa vietnē:* [*https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-2-red/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija*](https://www.csp.gov.lv/lv/klasifikacija/nace-2-red/nace-saimniecisko-darbibu-statistiska-klasifikacija-eiropas-kopiena-2-redakcija) |
| **Juridiskā adrese:** | *Iela, mājas nosaukums, Nr./dzīvokļa Nr.**Norāda precīzu finansējuma saņēmēja juridisko adresi, ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.* |
| *Republikas pilsēta* | *Novads* | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* |
| *E-pasts* |
| *Tīmekļa vietne* |
| **Kontaktinformācija:**  | *Kontaktpersonas Vārds, Uzvārds**Sniedz informāciju par kontaktpersonu, norādot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.**Kā kontaktpersonu norāda atbildīgo darbinieku, kurš ir kompetents par projekta iesniegumā sniegto informāciju un projekta īstenošanas organizāciju (piemēram, plānoto projekta vadītāju).* |
| *Ieņemamais amats* |
| *Tālrunis* |
| *E-pasts* |
| **Korespondences adrese** *(aizpilda, ja atšķiras no juridiskās adreses)* | *Iela, mājas nosaukums, Nr./ dzīvokļa Nr.**Norāda precīzu finansējuma saņēmēja korespondences adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), ierakstot attiecīgajās ailēs prasīto informāciju.* |
| *Republikas pilsēta* | *Novads* | *Novada pilsēta vai pagasts* |
| *Pasta indekss* |
| Investīciju projekta identifikācijas Nr.\*:  | *Automātiski.* |
| Investīciju projekta iesniegšanas datums\*: | *Automātiski.* |

*\*KPVIS sistēmā datu lauki tiek aizpildīti automātiski.*

|  |
| --- |
| 1.SADAĻA – INVESTĪCIJU PROJEKTA APRAKSTS |

|  |
| --- |
| **Investīciju projekta mērķis**  |
| *Norāda projekta mērķi, ievērojot Noteikumu 2.punktā noteikto investīcijas mērķi- uzlabot valsts bezemisiju publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūru, modernizējot dzelzceļa elektrificēto tīklu līnijās Rīga–Zemitāni un Rīga–Priedaine un attīstot līniju Zasulauks–Bolderāja, lai veicinātu iedzīvotāju pārvietošanās paradumu maiņu un samazinātu sabiedriskā transporta negatīvo ietekmi uz vidi.**Projekta mērķim jābūt:**- atbilstošam investīcijas mērķim. Finansējuma saņēmējs argumentēti pamato, kā projekts un tajā plānotās darbības atbilst investīcijas mērķim un kā projekta īstenošana dos ieguldījumu investīcijas mērķa sasniegšanā;* *- atbilstošam problēmas risinājumam, tai skaitā projekta mērķis ir atbilstošs tieši projekta mērķa grupai un projekta problēmsituācijai;**- sasniedzamam, t.i., projektā noteikto darbību īstenošanas rezultātā to var sasniegt. Definējot projekta mērķi, jāievēro, ka projekta mērķim ir jābūt atbilstošam finansējuma saņēmēja kompetencei un tādam, kuru ar pieejamiem resursiem var sasniegt projektā plānotajā termiņā;**- pamatotam, t.i., projekta mērķis ir pamatots un veicina reformas Nr. 1.1.1.r. “Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana” sasniegšanu.**Projekta informācijā iekļauj projekta īstenošanas pamatojumu, tai skaitā, piemēram, pamato projekta mērķa atbilstību un sasaisti ar plānošanas dokumentiem u.c. dokumentiem (ja attiecināms), piemēram, atbilstību Valdības rīcības plānam, Transporta attīstības pamatnostādnēm 2021.-2027. gadam u.c. Projekta iesniedzējs norāda tīmekļa vietnes adresi, kur atrodami plānošanas dokumenti u.c. dokumenti, kas pamato projekta mērķi un projekta īstenošanas nepieciešamību.**Projekta mērķi formulē skaidri, lai projektam beidzoties var pārbaudīt, vai tas ir sasniegts.**Ieteicams projekta mērķi formulēt, nenorādot tajā konkrētu ielu nosaukumus, konkrētas adreses, projekta iznākuma rādītāju vērtības u.tml.**Par plānoto projekta īstenošanas sākumu uzskatāms plānotais vienošanās vai civiltiesiskā līguma par projekta īstenošanu parakstīšanas laiks.**Norāda plānoto projekta īstenošanas termiņu, ievērojot Noteikumos noteiktos termiņus, kā arī norāda termiņus, kādos projektā plānots sasniegt mērķi un uzraudzības rādītājus.**Piemēram, ievērojot Noteikumu:** *31.punktā minēto, kas nosaka, ka finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31.martam;*
* *4.1.apakšpunktā minēto, kas nosaka, ka investīcijas ietvaros līdz 2026.gada 30.jūnijam sasniedzams šāds mērķis: izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai  – 81 km;*
* *4.2.apakšpunktā minēto, kas nosaka, ka investīcijas ietvaros sasniedzamas šāds uzraudzības rādītājs – līdz 2023.gada 31.decembrim – parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo dzelzceļa posmu garumu, kas izveidojami vai atjaunojami saskaņā ar 1.1.1.1.i. investīciju.*

*Jāņem vērā, ka saskaņā ar Noteikumu 18.punktu finansējuma saņēmējam ir jānodrošina, ka īstenotais projekts un atbalstāmās darbības tiek īstenotas saskaņā ar Regulas Nr. 2021/241[[2]](#footnote-2) 2. panta 6. punktu un ievērojot AF plāna (pirmais pielikums) principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā noteiktās prasības:**1) ar bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras attīstību saistītās infrastruktūras pielāgošana un izveide neizraisa tūlītēju vai nākotnē iespējamu negatīvu klimata ietekmi uz projektu, cilvēkiem, dabu vai aktīviem (tai skaitā infrastruktūru), kā arī nerada negatīvu ietekmi uz pielāgošanos klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanai;**2) jau projektēšanas stadijā tiek ņemti vērā ar klimata pārmaiņām saistītie riski un tiek noteikti arī ar būvniecību, uzturēšanu un ekspluatāciju saistītie riski;**3) dzelzceļa infrastruktūras uzlabojumi ietver dzelzceļa tīkla elektrifikācijas sistēmas uzlabošanu, nodrošinot priekšnosacījumus migrācijai no 3.3 kV sistēmas uz 25 kV sistēmu. proti, projekta plānošanā un īstenošanā ņem vērā klimata pārmaiņu radītos potenciālos riskus, tostarp riskus, kas varētu rasties uzturēšanas un ekspluatācijas laikā, kā arī mazina potenciālo risku iestāšanos.**Finansējuma saņēmējs norāda pamatojumu atbilstībai Noteikumu 18.punktam. Proti, brīvā formā projekta iesniegumā pamato, ka projektā tiek ievērotas* *principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā noteiktās prasības, nepieciešamības gadījumā PIV pielikumā pievienojot detalizētu aprakstu.* |

|  |
| --- |
| **1.2. Investīciju projekta darbības un sasniedzamie rezultāti (tai skaitā darbības, kuras saistītas ar Horizontālajiem principiem):** |
| **N.p.k.** | **Projekta darbība\*** | **Projekta darbības apraksts** **(<3000 zīmes katrai darbībai >)***Darbības aprakstā pamato tās nepieciešamību, apraksta rīcību un pasākumus, kādi tiks veikti attiecīgās darbības īstenošanas laikā.**Projekta darbības aprakstā īsi apraksta arī galvenās izdevumu pozīcijas, kuras paredzēts finansēt no projekta līdzekļiem, kā arī atbilst Informatīvajā ziņojumā noteiktajam un ir iekļautas investīciju projekta budžeta kopsavilkumā.**Atbilstoši Noteikumu 12.punktam investīcijas ietvaros atbalstāmās darbības ir bezemisiju dzelzceļa infrastruktūras uzlabošana, dzelzceļa elektrifikācija un ar to saistītās darbības.**Plānojot projekta darbības, projekta iesniedzējam ir nepieciešams apzināt un uzskaitīt veicamās darbības, kas vērstas uz projekta mērķa plānoto rādītāju un rezultātu sasniegšanu. Projekta darbību plānošanā ievēro MK noteikumu nosacījumus.* *Projekta darbības ir precīzi definētas, t.i., no darbību nosaukumiem var spriest par to saturu, plānotais darbību īstenošanas ilgums ir samērīgs un atbilstošs;**Projekta darbības ir pamatotas, t.i., tās tieši ietekmē projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšanu. Bez kādas no darbībām projekta mērķa, rezultātu un rādītāju sasniegšana nav iespējama. Katras darbības aprakstā ir pamatota tās nepieciešamība, aprakstīta tās ietvaros plānotā rīcība.* | **Rezultāts**  | **Rezultāts skaitliskā izteiksmē** | **Iesaistītie partneri** |
| **Skaits** | **Mērvienība** |
| *1.* | *Piemēram, vilcienu kustības sistēmu un signalizācijas sistēmu rekonstrukcija* | *Sniedz īsu esošās situācijas aprakstu un darbības aprakstu, īsi apraksta arī galvenās izdevumu pozīcijas.* | *Rekonstruētas vilcienu kustības sistēmu un signalizācijas sistēmas* | *Piemēram, 7* | *Piemēram, gab.* | *N/A* |
| *2.* | *Piemēram, būvuzraudzība* | *Veikta būvuzraudzība* | *Veikta būvuzraudzība* | *Piemēram, 1* | *Piemēram, līgums* | *N/A* |
| *2.1.* | *…* |  |  |  |  | *N/A* |

\* Projekta darbībām jāsakrīt ar projekta īstenošanas laika grafikā norādīto. Jānorāda visas projekta ietvaros atbalstāmās darbības – gan tās, kas veiktas pirms projekta apstiprināšanas, gan tās, ko plānots veikt pēc projekta apstiprināšanas.

***Projekta informācijas 1.2.sadaļas aizpildīšana:***

* *Kolonnā “****N.p.k****.” norāda attiecīgās darbības numuru, numerācija tiek saglabāta arī turpmākās projekta informācijas sadaļās un pielikumos, tostarp investīciju projekta budžeta kopsavilkumā.*
* *Kolonnā “****Projekta darbība****” norāda konkrētu darbības nosaukumu. Ja nepieciešams, papildina ar apakšdarbībām.*
* *Ja tiek norādītas apakšdarbības, tām noteikti jānorāda arī darbības apraksts un rezultāts, aizpildot visas kolonnas, t.sk., darbībai nevar būt tikai viena apakšdarbība, apakšdarbību īstenošanai jānodrošina virsdarbības pilna īstenošana.*
* *Kolonnā* ***“Projekta darbības apraksts”****:*
	+ *projekta iesniedzējs darbības aprakstā sniedz īsu esošās situācijas aprakstu un projektā plānoto darbību aprakstu. Plānoto darbību aprakstam jāizriet no esošās situācijas aprakstā sniegtās problēmsituācijas. Darbības aprakstā pamato tās nepieciešamību un apraksta, kādi pasākumi un darbības tiks veiktas attiecīgās darbības īstenošanas laikā. Projekta darbības aprakstā īsi apraksta galvenās izdevumu pozīcijas, kuras paredzēts finansēt no projekta līdzekļiem, kā arī atbilst Informatīvajā ziņojumā noteiktajam un ir iekļautas investīciju projekta budžeta kopsavilkumā;*

*Finansējuma saņēmējs, īstenojot projektu, ja attiecināms, nodrošina "zaļā" publiskā iepirkuma vides prasību integrāciju preču, pakalpojumu un būvdarbu iegādē atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 20.jūnija noteikumu Nr.353 “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība” (turpmāk – MK noteikumi Nr.353) 1.pielikumā “Preču un pakalpojumu grupas, kurām obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums (ZPI)” un MK noteikumu Nr.353 2.pielikumā “Zaļā publiskā iepirkuma (ZPI) prasības un kritēriji, kurus var izmantot būvdarbu, citu prioritāru preču un pakalpojumu grupu publiskajā iepirkumā” norādītajiem kritērijiem un prasībām.*

* *Kolonnās “****Rezultāt****s” un “****Rezultāts skaitliskā izteiksmē****” norāda precīzi definētu un reāli sasniedzamu rezultātu (līdz projekta īstenošanas termiņa beigām), tā skaitlisko izteiksmi un atbilstošu mērvienību. Katrai darbībai vai apakšdarbībai jānorāda viens sasniedzamais rezultāts, var veidot vairākas apakšdarbības, ja darbībām paredzēti vairāki rezultāti.*

***! Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst Noteikumos noteiktajām atbalstāmajām darbībām un attiecināmajām izmaksām un sekmē investīcijas mērķu sasniegšanu.***

***Projektā var plānot tikai tādas darbības, kas atbilst Noteikumu 12.punktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām un 13.punktā noteiktajām attiecināmajām izmaksām un nodrošina Noteikumu 4.punktā minētā investīcijas mērķa sasniegšanu.***

***Norādītās projekta darbības un projekta iesnieguma 2.pielikumā “Investīciju projekta budžeta kopsavilkums” norādītās izmaksas nodrošina projektā izvirzītā mērķa, kas norādīts 1.1.punktā, un projekta iznākuma rādītāju, kas norādīti 1.3.1.apakšpunktā, sasniegšanu (t.i., bez projektā plānotajām darbībām un izmaksām nav iespējams sasniegt projekta mērķi un projektā plānotos rādītājus).***

|  |
| --- |
| **1.3.** **Investīciju projektā sasniedzamie mērķi un uzraudzības rādītāji atbilstoši normatīvajos aktos par attiecīgā Atveseļošanas fonda reformas vai tās investīcijas īstenošanu norādītajiem**: |

|  |
| --- |
| **1.3.1. Rādītāji** |
| **Nr.** | **Mērķa un uzraudzības rādītāju nosaukums\*** | **Plānotās vērtības** | **Mērvienība** | **Piezīmes** |
| **gads** | **gala vērtība** |  |
| *1.* | *Piemēram, izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai* | *Piemēram, 2026.* | *81* | *km* | *Atbilstoši Noteikumu 4.punktam* |

*\** *Norāda rādītāju plānoto gala vērtību līdz projekta īstenošanas termiņa beigām, kas atbilst tabulā par plānotajām darbībām (1.2.sadaļa) norādītajiem rezultātiem skaitliskā izteiksmē un atbilst Noteikumu 4.punktā noteiktajam:*

*1) līdz 2026. gada 31. martam sasniedzamais mērķis: izveidoto elektrificēto dzelzceļa līniju un modernizēto esošo dzelzceļa līniju garums pasažieru pārvadāšanai  – 81 km;*

*2) līdz 2023. gada 31. decembrim sasniedzamais uzraudzības rādītājs: parakstīti visi iepirkuma līgumi par to kopējo dzelzceļa posmu garumu, kas izveidojami vai atjaunojami saskaņā ar 1.1.1.1.i. investīciju.*

*Kolonnā “gala vērtība” norāda projektā plānotā rādītāja sasniedzamo kopējo vērtību atbilstoši projektā plānotajam līdz projekta īstenošanas beigām.*

*Projekta ietvaros rādītāja/u sasniegšanu pamato atbilstoši Noteikumu 33.punktā noteiktajam, piemēram,  revidenta atzinumu, kas apliecina izmaksu pamatotību un  mērķa sasniegšanu.*

 *Investīcijas rādītāju sasniegšanu pamato: apliecinājums par izbūvētās un pārbūvētās dzelzceļa infrastruktūras nodošanu ekspluatācijā un investīcijas projekta mērķu un rādītāju sasniegšanu, pakalpojumu un piegādes līgumi un to izdevumus pamatojošā dokumentācija, tostarp pieņemšanas – nodošanas akti, pamatojošie rēķini un citi veikto maksājumu apliecinoši dokumenti, sertifikācijas dokumentācija, bankas garantijas vai apdrošināšanas polises (ja attiecināms), citi pamatojošie dokumenti, kas apliecina projekta ieviešanu un rādītāju sasniegšanu.*

|  |
| --- |
| **1.4. Investīciju projekta īstenošanas vieta:** |
| **1.4.1. Investīciju projekta īstenošanas adrese** | *Norāda projekta īstenošanas adresi.* |
| Statistiskais reģions\*\* | *Norāda projekta īstenošanas statistisko reģionu.* |
| Valstspilsēta vai novads | *Norāda projekta īstenošanas valstspilsētu vai novadu.* |
| Novada pilsēta vai pagasts | *Norāda projekta īstenošanas pilsētu vai pagastu.* |
| Iela | *Norāda projekta īstenošanas vietas ielas nosaukumu.* |
| Mājas nosaukums/ Nr. /dzīvokļa nr. | *Norāda projekta īstenošanas vietas mājas numuru.* |
| Pasta indekss | *Norāda projekta īstenošanas vietas pasta indeksu.* |
| Kadastra numurs vai apzīmējums | *Norāda attiecīgos kadastra numurus investīciju projekta īstenošanas teritorijai, kurā tiek veiktas projekta darbības.* |
| Projekta īstenošanas vietas apraksts | *Norāda attiecīgās teritorijas nosaukumu, kurā tiek veiktas projekta darbības, un papildu informāciju, ja tāda nepieciešama.* |

*\*\*Latvijā ir seši statistiskie reģioni –* ***Rīgas, Pierīgas, Vidzemes, Kurzemes, Zemgales un Latgales statistiskais reģions****, kas tika izveidoti, balstoties uz 2003.gada 26.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr.*[*1059/2003*](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LV/TXT/?qid=1423054413833&uri=CELEX:02003R1059-20140902)*par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi ietvertajiem pamatprincipiem.*

|  |
| --- |
| 2.SADAĻA – INVESTĪCIJU PROJEKTA ĪSTENOŠANA |

|  |
| --- |
| **2.1. Projekta īstenošanas kapacitāte***Projekta informācijas 2.1.punktā sniegtajai informācijai skaidri un nepārprotami jāliecina par projekta vadības personālu un tā funkcijām.* |
| Administrēšanas kapacitāte(<40000 zīmes>)  | *Raksturojot projekta administrēšanas kapacitāti, projekta iesniedzējs sniedz informāciju par:** *projekta vadības personālu, to skaitu (piemēram, projekta vadītājs, projekta vadītāja asistents, iepirkuma speciālists, grāmatvedis);*
* *projekta vadības personāla galvenajiem pienākumiem, norāda skaidru funkciju saturisko atšķirību starp speciālistiem;*
* *projekta vadības personāla darba izpildei nepieciešamo pieredzi un profesionālo kvalifikāciju;*
* *kā projekta iesniedzējs plāno nodrošināt minētos darbiniekus projekta vadībai;*
* *kā arī informāciju par materiāltehnisko līdzekļu nodrošinājumu, kas nepieciešams projekta vadības kapacitātes nodrošināšanai.*
 |
| Finansiālā kapacitāte(<20000 zīmes>) | ***Projekta informācijā jābūt skaidri ieplānotiem un izdalītiem finanšu resursu avotiem, no kā tiks segtas projekta sagatavošanas, ieviešanas, t.sk. iepirkuma sagatavošanas, projekta vadības un uzraudzības izmaksas.****Raksturojot projekta finansiālo kapacitāti, projekta iesniedzējs, piemēram, sniedz informāciju par:** *pašreizējo finanšu situāciju un projekta īstenošanai nepieciešamo finanšu resursu apjoma pieejamību (potenciālie vai pieejamie finanšu līdzekļi projekta īstenošanai);*
* *projekta finansēšanas struktūru, t.sk. informāciju par finansējuma sniedzējiem;*
* *pievienotā vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) izmaksām, ievērojot Noteikumu 15.punktā noteikto, ka* ***PVN izmaksas nav attiecināmas finansēšanai no AF finansējuma. PVN izmaksas ir iekļaujamas projekta kopējās izmaksās,*** *proti, 1.pielikumā “Finansēšanas plāns” ailē “Privātais finansējums” un projekta informācijas 2.pielikuma “Investīciju projekta budžeta kopsavilkums” kolonnā “t.sk. PVN”.*

*Projekta iesniedzējs ir detalizēti norādījis finanšu kapacitāti, kā arī skaidrojis kā  tiks nodrošināts nepieciešamais finanšu līdzsvars atbilstoši Dzelzceļa likuma 9.pantā noteiktajam.**Papildus norāda, vai plānots pieprasīt priekšfinansējumu projekta īstenošanai atbilstoši Noteikumu 28.1.apakšpunktam.* |
| Īstenošanas kapacitāte (<5000 zīmes>) | *Sniedz informāciju par projekta īstenošanai pieejamo infrastruktūru, materiāltehnisko nodrošinājumu, īstenošanas personālu, tā pieredzi/ prasībām u.c. informāciju, piemēram, par:** *projekta īstenošanas gatavības pakāpi, piemēram, informējot par projektā plānoto darbību īstenošanas gatavību, t.sk. norāda informāciju par tehniskās dokumentācijas gatavību, iepirkumu gatavību u.c. konkrētiem vai potenciālajiem piegādātājiem, kuri īstenos plānotās projekta darbības, ja tādi ir zināmi;*
* *kā tiks kontrolēta un uzraudzīta iepirkumu līgumu izpilde;*
* *informācijas un publicitātes pasākumiem, kurus plānots nodrošināt saskaņā ar regulas Nr. 2021/241[[3]](#footnote-3) 34. panta 2. punktu un 2021.gada 3. septembrī parakstītā Komisijas un Latvijas Republikas Atveseļošanas un noturības mehānisma finansēšanas nolīguma 10. pantu, kā arī normatīvajos aktos par AF plāna īstenošanas un uzraudzības kārtību noteiktās publicitātes prasības, skat. Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda un Atveseļošanas fonda komunikācijas un dizaina vadlīnijas[[4]](#footnote-4).*
 |

|  |
| --- |
| **2.2. Investīciju projekta saturiskā saistība ar citiem iesniegtajiem/ īstenotajiem/ īstenošanā esošiem projektiem** |
| N.p.k. | Projekta nosaukums | Projekta numurs | Projekta kopsavilkums, galvenās darbības | Papildinātības/demarkācijas apraksts | Projekta kopējās izmaksas*(euro)* | Finansējuma avots un veids (valsts budžets, ES fondi, cits) | Projekta īstenošanas laiks (mm/gggg) |
| Projekta uzsākšana | Projekta pabeigšana |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Finansējuma saņēmējs saistībā ar projektā plānotajām darbībām sniedz informāciju par citiem valsts finansētiem, kā arī atbalsta programmu un finanšu instrumentu projektiem (ja tādi ir), ar kuriem saskatāma papildinātība, sinerģija un demarkācija, t.sk.:*

* *valsts un pašvaldību budžeta finansētie projekti,*
* *Eiropas Savienības fondu 2014.-2020.gada plānošanas perioda projekti,*
* *Eiropas Savienības fondu 2021.-2027.gada plānošanas perioda projekti,*
* *Citi Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna projekti.*

*Ja tiek konstatēta saistība ar citiem projektiem, finansējuma saņēmējs nodrošina projektā plānoto darbu sasaisti, sinerģiju un demarkāciju dubultā finansējuma riska mazināšanai.*

|  |
| --- |
| 4.SADAĻA - APLIECINĀJUMS |

Es, apakšā parakstījies (-usies), \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*vārds, uzvārds*

 Finansējuma saņēmēja \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*finansējuma saņēmēja nosaukums*

 atbildīgā amatpersona, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

*amata nosaukums*

apliecinu, ka projekta iesnieguma iesniegšanas brīdī:

1. finansējuma saņēmējs neatbilst nevienam no 2023.gada 11.aprīļa Ministru kabineta noteikumos Nr.190 “Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1. komponentes "Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja" 1.1. reformu un investīciju virziena "Emisiju samazināšana transporta sektorā" 1.1.1.r. reformas "Rīgas metropoles areāla transporta sistēmas zaļināšana" 1.1.1.1.i. investīcijas "Konkurētspējīgs dzelzceļa pasažieru transports kopējā Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta sistēmā" 1.1.1.1.i.2. un 1.1.1.1.i.3. saistīto pasākumu īstenošanas noteikumi” (turpmāk –Noteikumi) minētajiem izslēgšanas nosacījumiem un projekts atbilst Noteikumos noteiktajiem nosacījumiem;
2. finansējuma saņēmēja rīcībā ir pietiekoša projekta īstenošanas, administrēšanas un finansiālā kapacitāte;
3. projekta iesniegumā un tā pielikumos sniegtā informācija atbilst patiesībai, un projekta īstenošanai pieprasītais Atveseļošanas fonda finansējums tiks izmantots saskaņā ar projekta iesniegumā noteikto;
4. nav zināmu iemeslu, kādēļ šis projekts nevarētu tikt īstenots vai varētu tikt aizkavēta tā īstenošana, un apstiprinu, ka projektu iespējams īstenot projekta iesniegumā sniegtajos termiņos, nepārsniedzot maksimālo projekta īstenošanas termiņu saskaņā ar Noteikumiem;
5. projekta īstenošanā tiks ievērots vienlīdzīgu iespēju un nediskriminācijas princips, tostarp, veicināta vienlīdzīga attieksme un iespējas neatkarīgi no dzimuma visās jomās, tostarp attiecībā uz pieeju darba tirgum, nodarbinātību un karjeras attīstību, kā arī izskausta jebkāda diskriminācija rases vai etniskās izcelsmes, reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai seksuālās orientācijas dēļ;
6. projekta īstenošanas laikā projektā plānotās darbības netiks finansētas vai līdzfinansētas no citiem valsts, pašvaldības vai ārvalstu finanšu atbalsta instrumentiem;
7. ja projekta īstenošanas laikā tiks konstatēta saistība ar citiem atbalsta programmu un finanšu instrumentu projektiem, finansējuma saņēmējs nodrošinās projektā plānoto darbu sasaisti, sinerģiju un demarkāciju dubultā finansējuma riska mazināšanai;
8. projekta īstenošanas laikā projekta ietvaros netiks veiktas darbības, kuras uzskatāmas par krāpšanu, korupciju un interešu konfliktu;
9. finansējuma saņēmējs apņemas līdz 2023.gada 31.decembrim sasniegt Noteikumu 4.1.apakšpunktā noteikto uzraudzības rādītāju;
10. finansējuma saņēmējs apņemas līdz 2026.gada 31.martam sasniegt Noteikumu 4.2.apakšpunktā noteikto rādītāju;
11. finansējuma saņēmējs apņemas nodrošināt, ka īstenotais projekts un atbalstāmās darbības tiek īstenotas, ievērojot principa “Nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējumā noteiktās prasības;
12. finansējuma saņēmējs ievēros Noteikumos noteikto nosacījumu, ka projekta īstenošanas laikā infrastruktūras objekts, kurā paredzēts veikt investīcijas, atrodas finansējuma saņēmēja īpašumā vai finansējuma saņēmējs ir saskaņojis būvniecības ieceri ar zemesgabala īpašnieku atbilstoši Būvniecības likumam.

Apzinos, ka projektu var neapstiprināt finansēšanai no Atveseļošanas fonda, ja projekta iesniegums, ieskaitot šo projekta iesnieguma sadaļu, nav pilnībā un kvalitatīvi aizpildīts.

Apzinos, ka nepatiesas apliecinājumā sniegtās informācijas gadījumā administratīva rakstura sankcijas var tikt uzsāktas gan pret mani, gan arī pret minēto juridisko personu – finansējuma saņēmēju.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā projekta iesniedzējs sedz visas izmaksas, kas var rasties izmaksu svārstību rezultātā.

Apliecinu, ka esmu iepazinies (-usies) ar investīcijas nosacījumiem un projekta iesnieguma iesniegšanas kārtību.

Piekrītu projekta iesniegumā norādīto datu apstrādei Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmā un to nodošanai citām valsts informācijas sistēmām.

Apliecinu, ka projekta iesniegumam pievienotās kopijas atbilst manā rīcībā esošiem dokumentu oriģināliem, projekta iesnieguma kopijas, ja attiecināms, un elektroniskā versija atbilst iesniegtā projekta iesnieguma oriģinālam.

Apzinos, ka projekts būs jāīsteno saskaņā ar projekta iesniegumā paredzētajām darbībām.

Apzinos, ka projekta izmaksu pieauguma gadījumā finansējuma saņēmējs sedz projekta sadārdzinājumu no saviem līdzekļiem.

*Paraksts\*:*

*Datums:*

 *dd/mm/gggg*

**PIELIKUMI**

1.pielikums projekta iesniegumam

|  |
| --- |
| **Finansēšanas plāns** |

|  |  |
| --- | --- |
| Finansējuma avots | Summa |
| AF |  |
| Privātais finansējums |  |
| **Publiskās attiecināmās izmaksas** |  |
| **Kopējās attiecināmās izmaksas** |  |

*Projekta “Finansēšanas plānā” (1.pielikums) norāda projektā plānoto AF finansējumu ailē “AF”.*

*Pievienotās vērtības nodokli norāda ailē “Privātais finansējums”.*

*Finansēšanas plānā:*

*- visas attiecināmās izmaksas plāno aritmētiski precīzi ar diviem cipariem aiz komata, summas norādot euro.*

*- nodrošina, ka projekta kopējās attiecināmās izmaksas kolonnā “Summa” atbilst “Investīciju projekta budžeta kopsavilkumā” (2.pielikums) ailē “KOPĀ” norādītajām kopējām attiecināmajām izmaksām.*

*Saskaņā ar Noteikumu 16.punktu projekta ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas no Atveseļošanas fonda pieejamā finansējuma, ja tās nav radušās agrāk kā 2020.gada 1.februārī.*

*Atbilstoši Noteikumu 6.punktam Finansējuma saņēmējs projektu īsteno saskaņā ar vienošanos par projekta īstenošanu, bet ne ilgāk kā līdz 2026. gada 31. martam.*

2.pielikums projekta iesniegumam

|  |
| --- |
| **Investīciju projekta budžeta kopsavilkums** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kods** | **Izmaksu pozīcijas nosaukums** | **Daudzums** | **Mērvienība** | **Projekta darbības Nr.** | **Attiecināmās izmaksas** | **%** | **t.sk.,PVN** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Būvniecības izmaksas** |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Projektēšanas izmaksas*Noteikumu 13.2. apakšpunktā noteiktās izmaksas* |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1. | Būvprojekta izstrādes un ar to saistīto būvekspertīžu un ekspertīzes izmaksas*Attiecināmas ir būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas, būvprojekta minimālā sastāvā, apliecinājumu kartes vai paskaidrojuma raksta izstrāde visām projektā paredzētajām darbībām un ar to saistīto būvekspertīžu, izpētes, slēdzienu un ekspertīzes izmaksas, ja to veikšana ir priekšnosacījums būvprojekta, būvdarbu ieceres dokumentācijas vai būvprojekta minimālā sastāvā izstrādei.* |  |  |  |  |  |  |
| **7.2.** | Autoruzraudzības izmaksas*Noteikumu 13.3.apakšpunkts. Attiecināmas ir būvuzraudzības, kā arī apvienotās būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanas procesa neatkarīgas uzraudzības pakalpojuma izmaksas, autoruzraudzības izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;*  |  |  |  |  |  |  |
| **7.3.** | Būvuzraudzības izmaksas. *Noteikumu 13.3.apakšpunkts. Attiecināmas ir būvuzraudzības, kā arī apvienotās būvprojekta izstrādes un būvdarbu veikšanas procesa neatkarīgas uzraudzības pakalpojuma izmaksas, autoruzraudzības izmaksas un normatīvajos aktos noteiktās attiecīgo būvspeciālistu obligātās apdrošināšanas izmaksas;*  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4. | Būvdarbu izmaksas (infrastruktūra - ceļu, dzelzceļu, ūdensvadu, kanalizācijas, interneta utt., tai skaitā labiekārtošanas izmaksas)*Dzelzceļa infrastruktūras būvniecības, pārbūves un atjaunošanas izmaksas.Noteikumu 13.4.-13.8.apakšpunktos norādītās attiecināmās izmaksas*  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6. | Citas izmaksas |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.1. | Vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanas izmaksas *Noteikumu 13.10.apakšpunkts.* *Attiecināmas ir vides aizsardzības obligāto prasību nodrošināšanas izmaksas, t.sk. ietekmes uz vidi novērtējuma izmaksas, ciktāl to paredz normatīvie akti vides aizsardzības jomā.*  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6.2. | Vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam *Noteikumu 13.11.apakšpunkts.*  *Vides un informācijas piekļūstamības nodrošināšanas izmaksas atbilstoši būvprojekta risinājumam* |  |  |  |  |  |  |
| **9** | Nekustamā īpašuma (ēku un zemes) iegādes izmaksas*Noteikumu 13.14.apakšpunkts. Attiecināmas ir zemes iegādes izmaksas, ja zemes iegāde ir tieši nepieciešama projektā paredzētās būvniecības īstenošanai.*  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | Informatīvo un publicitātes pasākumu izmaksas*Noteikumu 13.12.apakšpunkts. Attiecināmas ir izmaksas, kas saistītas ar obligātajām Atveseļošanas fonda publicitātes prasībām.*  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | Projekta iesnieguma un to pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas*Noteikumu 13.1.apakšpunkts. Attiecināmas ir projekta iesniegumu pamatojošās dokumentācijas sagatavošanas izmaksas, tai skaitā izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādes izmaksas un tehniski ekonomiskā pamatojuma izstrādes izmaksas.**\*\*Vēršam uzmanību, ka nav attiecināmas projekta iesnieguma veidlapas aizpildīšanas izmaksas.*  |  |  |  |  |  |  |
| **13.** | Pārējās projekta īstenošanas izmaksas *Noteikumu 13.13.apakšpunkts.* *Attiecināmas ir neatkarīga revidenta pakalpojuma izmaksas, lai apliecinātu projekta izmaksu pamatotību un mērķa sasniegšanu.*  |  |  |  |  |  |  |
|  | **KOPĀ** |  |  |  |  |  |  |

*Plānojot projekta budžetu, jāņem vērā, ka izmaksas ir attiecināmas no Atveseļošanas fonda pieejamā finansējuma, ja:*

*- tās atbilst Noteikumos minētajam mērķim un atbalstāmajām darbībām;*

*- tās atbilst Noteikumos noteiktajām attiecināmajām izmaksām;*

*- tās nepārsniedz pieejamo Atveseļošanas fonda finansējumu saskaņā ar Noteikumu 5. punktu;*

*- tās nav radušās agrāk kā 2020.gada 1.februārī un vēlāk kā vienošanās par projekta īstenošanu noteiktajā termiņā, bet ne vēlāk kā 2026.gada 31.martam;*

*- ir pieejami visi izmaksu pamatojošie dokumenti;*

*- ir sasniegts Noteikumu 4.punktā minētais rādītājs.*

***Kolonnā “Izmaksu pozīcijas nosaukums”*** *norāda izmaksu pozīcijas saskaņā ar Noteikumos noteiktajām attiecināmo izmaksu pozīcijām.*

***Kolonnā “Projekta darbības Nr.”*** *norāda numuru atbilstoši PIV 1.2. sadaļā “Investīciju projekta darbības un sasniedzamie rezultāti” sniegtajai numerācijai. Ja izmaksas attiecināmas uz vairākām projekta darbībām, tad attiecīgi norāda vairākas.*

***Kolonnā “Attiecināmās izmaksas”*** *norāda attiecīgās izmaksas euro ar diviem cipariem aiz komata. Attiecināmo izmaksu kopsummai jāatbilst finansēšanas plānā norādītajam Atveseļošanas finansējumam, nepārsniedzot Noteikumu 4.punktā finansējuma saņēmējam noteikto pieejamo finansējumu.*

***Kolonnā “t.sk. PVN”*** *norāda PVN izmaksas. Kolonnas kopsummai jāsakrīt ar projekta iesnieguma 1.pielikumā “Finansēšanas plāns” ailē “Privātais finansējums” norādīto izmaksu apjomu.*

1. *Eiropas Komisijas 2014.gada 17.jūnija Regulas (ES) Nr. 651/2014, ar ko noteiktas atbalsta kategorijas atzīst par saderīgām ar iekšējo tirgu, piemērojot Līguma 107. un 108. pantu.* [↑](#footnote-ref-1)
2. *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.* [↑](#footnote-ref-2)
3. *Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2021/241 (2021. gada 12. februāris), ar ko izveido Atveseļošanas un noturības mehānismu.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Pieejamas: [*https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/esfondu\_af\_kom\_vadlinijas.pdf*](https://www.esfondi.lv/upload/Vadlinijas/esfondu_af_kom_vadlinijas.pdf) [↑](#footnote-ref-4)