INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Par Rail Baltica projekta ieviešanas progresu Latvijā

Rail Baltica projekts ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Eiropas transporta tīkla (turpmāk – TEN-T tīkla) Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver četras Eiropas Savienības dalībvalstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, un netieši arī Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki (turpmāk – Projekts). Globālā projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis ar Poliju un pārējo Eiropas Savienību ar efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena 1435 mm platuma dzelzceļa līnijas izbūve veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību, palielinot tās konkurētspēju.

Projekta realizācijas gaita

Latvijā līdz šim saņemtais finansējums tiek izmantots Projekta plānošanas, būvprojektēšanas un būvniecības aktivitātēm. Veiktas Ietekmes uz vidi novērtējuma procedūras, tiek īstenota Rail Baltica pamata trases projektēšana, infrastruktūras apkalpes punktu, reģionālo staciju un pieturu plānošana un projektēšana, kā arī tiek atsavināti Rail Baltica izveidei nepieciešamie nekustamie īpašumi. 2020. gada novembrī uzsākta Rīgas Centrālā multimodālā mezgla būvniecība un 2021. gada maijā uzsākta Rail Baltica starptautiskās lidostas “Rīga” multimodālā transporta mezgla būvniecība. 2021. gada nogalē izsludināts būvdarbu iepirkums Rail Baltica pamattrases izbūvei, kura uzvarētāju plānots noskaidrot līdz 2022. gada beigām.

Tomēr jāatzīmē, ka salīdzinājumā ar noslēgto finansēšanas līgumu termiņiem Projekta realizācijā, īpaši projektēšanas aktivitātē, ir notikuši ievērojami kavējumi. Pamata trasē caur Rīgu (posms Upeslejas – Rīga - Misa) tiek prognozēts 20 mēnešu projektēšanas darbu kavējums, posmā Vangaži – Salaspils – Misa tiek prognozēts 19 mēnešu projektēšanas darbu kavējums, posmos Vangaži – Igaunijas robeža un Misa – Lietuvas robeža tiek prognozēts septiņu mēnešu kavējums. Katram projektēšanas posmam ir savi iemesli darbu kavējumam, taču vairāki apstākļi ir kopīgi. Jāatzīmē, ka Spānijas projektēšanas uzņēmums IDOM, kurš darbu (ar partneriem) veic trijās Latvijas pamata trases sekcijās (tostarp, posmā cauri Rīgai, kas ir īpaši sarežģīts), nav spējīgs pilnvērtīgi pildīt saistības. Tā kā šis uzņēmums strādā arī Lietuvas un Igaunijas atsevišķos pamata trases posmos, tam ir Rail Baltica projektā ir jānodrošina ievērojama projektēšanas kapacitāte. Situācijas novērtējums, ko ir veicis kopuzņēmums “RB Rail” AS (turpmāk – RBR), liecina, ka IDOM pamata trases iepirkumos ir iesniedzis pazeminātus izmaksu piedāvājumus, kas neatbilst Rail Baltica projekta sarežģītībai un Baltijas valstu būvniecības procesa juridiskajam un institucionālajam ietvaram. Tas nozīmē, ka IDOM nav paredzējis pietiekamus finanšu resursus efektīvai un termiņiem atbilstošai līgumu saistību izpildei, kas šobrīd ir radījis krīzi projektēšanas procesā, kas tiek aktīvi risināta. Kopējā Baltijas valstu nostāja ir, ka RBR ir jācenšas vienoties ar IDOM par darba efektivizāciju, jauna darbu grafika saskaņošanu un papildus vietējā resursa mobilizēšanu, kas sniegtu spāņu projektētājiem atbalstu darbā ar skartajām trešajām pusēm (pašvaldībām, infrastruktūras īpašniekiem, privātpersonām), lai iegūtu būvprojekta risinājumu saskaņojumus. Šī nostāja saistīta ar to, ka atkārtotā iepirkumā tiktu sniegti augstāki izmaksu piedāvājumi, kā arī tas būtiski novirzītu Projekta ieviešanas grafiku. Papildus jāatzīmē, ka vērtējot kavējumus jāņem vērā, ka tos ietekmē arī novēlota trešo pušu, tostarp pašvaldību, tehnisko noteikumu izsniegšana, ar Projektu nesaistītu prasību iekļaušana tehniskajos noteikumos, zemes īpašnieku pretestība ģeodēzisko darbu veikšanai un COVID-19 pandēmiju. Runājot par tehnisko noteikumu izsniegšanu, jāvērš uzmanība, ka Rīgas pilsēta tehnisko noteikumu izsniegšanu kavē jau gadu, neskatoties uz vairākkārtējam Satiksmes ministrijas (turpmāk – Ministrija) organizētām sanāksmēm, tostarp sanāksmēm ar Rīgas domes vadību. Ministrija Projekta īstenošanas veicināšanai aktīvi turpinās uzrunāt atbildīgo valsts institūciju un citu iesaistīto pušu vadošās personas, rosinot prioritizēt Projekta ietvaros veicamos uzdevumus un laicīgi nodrošinot attiecīgu administratīvo kapacitāti. Īpašos gadījumos var tikt veidota starpinstitūciju darba grupa, piemēram, šobrīd rit sarunas, lai veidotu darba grupu ar uzdevumu uzraudzītu Projekta ietvaros veidojamās infrastruktūras ekonomiskumu (lietderību) un nākotnes uzturēšanas nosacījumus. Paralēli tiek risināts jautājums par finansēšanas līgumu termiņu pagarinājumu, lai kavējumu dēļ nebūtu apdraudēts piešķirtais ES finansējums.

Ministrija ir noteikusi prioritārās Rail Baltica līnijas sekcijas: Misa – Lietuvas robeža, starptautiskā lidosta “Rīga” – Misa un Misa – Vangaži, rūpīgi sekojot minēto posmu projektēšanas gaitai. Savukārt RBR šo prioritāti nodrošina kā pasūtītājs darbā ar projektētājiem, liekot organizēt darbus tā, lai primāri tiktu nodrošināts progress prioritārajā pamata trases daļā. Posma Misa – Lietuvas robeža būvniecība ir pieteikta 2021.gada Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – CEF) finansējuma pieteikumu uzsaukumā un tā projektēšana ir jānoslēdz 2022. gada 4. ceturksnī būvniecību uzsākot 2023. gadā. Posma starptautiskā lidosta “Rīga” – Misa būvniecība tiks pieteikta 2022. gada CEF finansējuma pieteikumu uzsaukumā un tā projektēšanai jānoslēdzas vēlākais 2023. gada 1.ceturksnī, būvniecību uzsākot 2023. gada 4. ceturksnī. Posma Misa – Vangaži būvniecība tiks pieteikta 2023. gada CEF finansējuma pieteikumu uzsaukumā tāpēc tā projektēšanai jānoslēdzas 2023. gada 4. ceturksnī būvniecību uzsākot 2024. gada 3. ceturksnī. Kā atsevišķa sekcija tiek izdalīts apvienotais dzelzceļa – autoceļa tilts pār Daugavu, kura projektēšana noslēdzas 2022. gada 4. ceturksnī un būvniecība tiks pieteikta 2022. gada CEF (dzelzceļa sadaļa) un Militārās Mobilitātes (autoceļu sadaļa) uzsaukumos.

Arī punktveida objektu projektēšanā ir identificēti kavējumi, kas saistīti ar novēlotu iepirkuma konkursu izsludināšanu un pretendentu iesniegto piedāvājumu neiekļaušanos pieejamajā budžetā: Salaspils multimodālā kravu termināļa projektēšanas darbu kavējumi ir sasnieguši astoņus mēnešus, reģionālo staciju projektēšanas darbu kavējumi - sešus mēnešus. Papildus, Salaspils multimodālā kravu termināļa pārvaldības modeļa izstrāde tiek kavēta par deviņiem mēnešiem, Rīgas Centrālā multimodālā dzelzceļa mezgla un starptautiskās lidostas “Rīga” multimodālā transporta mezgla pārvaldības modeļu izstrāde tiek kavēta par pieciem mēnešiem. Minēto pārvaldības modeļu izstrādes kavējumi neļauj savlaicīgi uzsākt darbu privātā kapitāla piesaistei to elementu būvniecībai, kurus CEF nefinansē. Jāvērš uzmanība, ka par šiem jautājumiem atbildīgā iestāde, SIA “Eiropas dzelzceļa līnijas”, aktīvi stiprina infrastruktūras pārvaldības jautājumu kapacitāti, lai turpmāk neuzkrātu šo aktivitāšu kavējumus.

Projekta finansējums

Eiropas Komisija (turpmāk – EK) 2014., 2015., 2016., 2019. un 2020. gadā izsludināja projektu iesniegumu konkursus par finanšu palīdzības piešķiršanu no Eiropas Infrastruktūras savienošanas instrumenta (turpmāk – EISI), kuros piedaloties Projekts ieguva finansējumu transporta daudzgadu darba programmas 2014.-2020. gadam ietvaros. Tādejādi, laika posmā no 2015. gada līdz 2021. gada decembrim, parakstot sešus finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF līgumi), Baltijas valstis un Baltijas valstu RBR saņēma CEF finansējumu 1 053 767 308 euro apmērā, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļu 881 720 747 euro. Latvijas aktivitāšu īstenošanai EISI piešķīrums ir 382 393 713 euro, tai skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļa – 317 317 811 euro. Uz 2022. gada 1. janvāri Latvija ir apguvusi 24 procentus finanšu piešķīruma. Detalizēta EISI piešķīruma apguve ir apkopota 1. tabulā.

1. tabula EISI piešķīruma apguve

| CEF līgums | Piešķīrums euro | Izlietots euro | Izlietots % | CEF līgums noslēdzas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEF1 | 287 407 726 | 86 678 091 | 30 | 31.12.2022* |
| CEF2 | 579 720 | 484 999 | 84 | 30.06.2023 |
| CEF3 | 4 111 449 | 1 504 419 | 37 | 31.12.2023 |
| CEF6-S | 65 246 192 | 4 349 606 | 7 | 31.12.2023 |
| CEF6-W | 19 654 976 | 360 683 | 2 | 31.12.2023 |
| CEF7 | 5 393 650 | 0 | 0 | 31.12.2024 |
| Kopā | 382 393 713 | 93 377 798 | 24 |  |

*Plānots, ka līgums tiks pagarināts līdz 2024. gada 31. decembrim. Finanšu resursu apguves kavējumi ir saistīti ar projektēšanas posma kavējumiem.

EISI paredzētais finansējums transporta nozarei laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam sastāda 25,8 miljardi euro, no kuriem 11,3 miljardi ir pārvietoti no Kohēzijas fonda, uz kuru var pieteikties tikai tās valstis, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda ar atbalsta intensitāti līdz 85 %, 12,8 miljardi euro pieejami visām ES valstīm vispārējā aploksnē un 1,7 miljardi euro pieejami visām ES valstīm Militārās mobilitātes aploksnē. Aptuveni 70% no finansējuma budžeta ir plānots virzīt 2021.- 2023. gadā, kas būtu 18,2 miljardi euro dalīti trīs uzsaukumos, katrā gadā izsludinot vienu uzsaukumu. Latvija 2021.-2027. Daudzgadu budžeta ietvarā plāno saņemt 1,3 – 1,4 miljardus euro EISI finansējuma. 2021.gada uzsaukumā Latvija iesniedza 342,5 miljonu euro finansējuma pieteikumu EISI aploksnē un 8,3 miljonu euro finansējuma pieteikumu militārās mobilitātes aploksnē.

Projekta Latvijas aktivitāšu izmaksas saskaņā ar Ieguvumu – Izmaksu pētījumu 2016. gada cenās un apjomā tika lēstas 1,92 miljardu euro apmērā. Tādejādi, aptuvenais finanšu deficīts 2016. gada cenās un 2016. gada Projekta apjomā varētu sastādīt 137 – 237 miljonus euro.

Taču jāatzīmē, ka Projekts ir pieaudzis apjomā. Ja sākotnēji Latvijā tika plānots izbūvēt 1435 mm platuma dzelzceļa infrastruktūru, kas ziemeļos savienotu Latviju ar Igauniju (savienojums ar Somiju varētu notikt tālākā nākotnē)un dienvidos ar Lietuvu tālāk nodrošinot savienojumu ar Varšavu, tad noslēdzot Rail Baltica Operacionālās darbības pētījumu tika pieņemts lēmums veidot Rail Baltica ekonomisko koridoru, kas nākotnē nodrošinātu lielākus sociāli-ekonomiskos ieguvumus, piemēram reģionālo satiksmi. Projekta Latvijas apjoma pieaugums ir atspoguļots 2. tabulā.

2. tabula Latvijas aktivitāšu apjoma pieaugums

| Projekta apjoma palielinājums | Miljoni euro* |
| --- | --- |
| Reģionālo staciju projektēšana un būvniecība | 25 |
| Otras infrastruktūras apkopes vietas projektēšana un būvniecība | 6 |
| Papildus pievedceļi un dzīvnieku pārejas | 350 |
| 1520 mm dzelzceļa infrastruktūras optimizācija Rail Baltica koridorā | 120 |
| Kopā | 501 |

*Minētie skaitļi ir aplēses, kuras veidotas pirms projektēšanas posma noslēgšanas.

Laika posmā no 2016. gada ir ievērojami pieaugušas darbaspēka un izejvielu izmaksas. Detalizēta izmaksu pieauguma aplēse, izmantojot EUROSTAT datus, ir atspoguļota 3. tabulā.

3. tabula Izmaksu pieaugums 2016-2021, %

|  | Svērtā likme | Pieauguma indeksa ievada dati | Izejvielas (cements, koks, dzelzs, nafta) | Pieauguma indeksa rezultāts |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Izejvielas | 50% | 70% | 56% | 35% |
| Darbaspēks | 35% | 45% | 45% | 16% |
| Kopā |  |  |  | 51% |

Tātad laika posmā kopš 2016. gada Projekta Latvijas aktivitāšu izmaksas statistiski ir pieaugušas par 51 % jeb 979 miljoniem euro. Ja sākotnēji aprēķinātajām Projekta Latvijas aktivitāšu izmaksu aplēsēm 1,92 miljardu euro apmērā pieskaita gan Projekta apjoma pieauguma izmaksas 501 miljona euro apmērā gan 51 % izmaksu pieaugumu, varam secināt, ka Projekta Latvijas aktivitāšu izmaksu aplēse 2021. gada cenās ir 3,4 miljardi euro. Rezultātā Projekta Latvijas aktivitāšu aptuvenais finanšu resursu deficīts 2021.-2027. daudzgadu budžeta ietvarā 2021. gada cenās varētu būt sasniedzis 1,6 – 1,7 miljardus euro. Tāpēc būtu būtiski 2021.-2027. gada daudzgadu budžeta ietvarā neuzsākt jaunus Kohēzijas aploksnes EISI ietvarā finansējamus transporta projektus, kas nav saistīti ar Projektu, koncentrējoties uz jau iesāktajiem projektiem un to aktivitātēm.

Tomēr jāatzīmē, ka šī ir aplēse. Projekta izmaksas, tostarp Latvijas aktivitāšu izmaksas, tiks precizētas 2023. gadā, noslēdzoties projektēšanas posmam un sagatavojot jauno Izdevumu – ieguvumu analīzi, kura tiks pabeigta 2024. gada nogalē. Turklāt pieaugot Projekta izmaksām, pieaug arī Projekta ieguvumi, kuru aprēķini arī tiks pabeigti 2024. gada nogalē.

Zemju atsavināšana

Rail Baltica Latvijas līnijas ietvarā nepieciešams atsavināt aptuveni 1623 nekustamos īpašumus. CEF1 finansēšanas līguma ietvaros Latvijai piešķirts 30,8 miljonu euro finansējums 309 nekustamo īpašumu atsavināšanai Rīgas un Pierīgas rajonā, CEF6 finansēšanas līgumu ietvaros Latvijai piešķirts 9,4 miljonu euro finansējums 280 nekustamo īpašumu atsavināšanai Latvijas lauku teritorijās. 2021. gada EISI uzsaukuma ietvarā nekustamo īpašumu atsavināšanai Latvija ir lūgusi piešķirt 28,7 miljonu euro finansējumu. Aplēses rāda, ka visu Rail Baltica trasei nepieciešamo nekustamo īpašumu atsavināšana varētu izmaksāt 139 miljonus euro.

Līdz 2022. gada 1. janvārim CEF1 līguma ietvaros ir apgūti 14 139 392 euro jeb 46 % no nekustamo īpašumu atsavināšanai pieejamā finansējuma, CEF6 līguma ietvaros nekustamo īpašumu atsavināšanas aktivitātes finanšu resursu apguve vēl nav uzsākta. Nekustamo īpašumu atsavināšanas gaita ir atspoguļota 4. tabulā.

4. tabula Nekustamo īpašumu atsavināšanas gaita

|  | 2019 | 2020 | 2021 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Publisko personu īpašumi | 2 | 54 | 17 | 73 |
| Privāto personu īpašumi | 0 | 45 | 3 | 48 |
| Īpašumi kopā, gadā | 2 | 99 | 20 | 121 |
| Īpašumi kopā, kumulatīvi | 2 | 101 | 121 |  |

Lēnā nekustamo īpašumu atsavināšanas gaita ir skaidrojama ar diviem iemesliem: Latvija cenšas neatsavināt īpašumus, kurus nav iespējams nodot būvniekiem, jo nav piešķirts finansējums būvniecībai, kā arī cenšas izvairīties no piespiedu atsavināšanas procesa. Attiecībā uz atsavināto un Rail Baltica projektam pārņemto īpašumu skaitu jāpiebilst, ka šobrīd nav pieņemts neviens likumprojekts par piespiedu atsavināšanu. Pašreiz izskatīšanai Saeimā iesniegti pieci likumprojekti, bet par vienu likumprojektu nosūtīta vēstule Saeimai ar lūgumu atsaukt likumprojekta turpmāko izskatīšanu, jo, turpinot komunicēt ar privātpersonu pat pēc likumprojekta sagatavošanas, panākta vienošanās par labprātīgu īpašuma atsavināšanu.

Latvijas Republikas Satversmes 105. pants nosaka, ka ikvienam ir tiesības uz īpašumu un īpašuma piespiedu atsavināšana sabiedrības vajadzībām pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos uz atsevišķa likuma pamata pret taisnīgu atlīdzību, savukārt Sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas likums (turpmāk – Likums) stingri reglamentē sabiedrības vajadzībām nepieciešamā nekustamā īpašuma atsavināšanas procesu, līdz ar to primāri tiek veidots dialogs ar privātpersonu, lai vienotos par labprātīgu īpašuma atsavināšanu un lai pēc iespējas mazāk skartu katras privātpersonas īpašumu, mantisko stāvokli vai pēc iespējas mazāk ietekmētu uzņēmējdarbību.

Likums nosaka, ka privātpersonas ņem aktīvu dalību atsavināšanas procesā, proti, piesaka zaudējumus, sniedz papildu dokumentāciju par īpašumu, lai pēc iespējas precīzāk noteiktu taisnīgu atlīdzību, kā arī privātpersonām ir tiesības iesniegt savu nekustamā īpašuma novērtējumu, ja persona nepiekrīt noteiktajai atlīdzībai. Ņemot vērā minēto un to, ka Rail Baltica projekts ir globāls un prasa papildu izpēti un iedziļināšanos nestandarta situācijās arī trešajām pusēm (būveksperti, biedrība “Latvijas īpašumu vērtētāju asociācija u.c.), prakse rāda, ka privātpersonu un citu trešo personu iesaiste paildzina atsavināšanas procesu, proti, ne vienmēr privātpersonai ir iespēja noteiktajā laikā piedalīties īpašuma apsekošanā ar vērtētāju (kā rezultātā apskate jāpārceļ), bieži vien privātpersona ar kavēšanos iesniedz pašas pasūtīto nekustamā īpašuma novērtējumu vai dokumentus, kas raksturo īpašumu un ir būtiski atlīdzības noteikšanā, kā arī, ņemot vērā projekta unikalitāti un vērienīgumu, arī piesaistīto ekspertu viedokļi tiek sniegti ar kavēšanos.

Jāatzīmē, ka īpašumu atsavināšanu kavē iepriekš skaidrotie kavējumi Rail Baltica trases projektēšanā. Tā kā īpašumu atsavināšana noris vienlaicīgi, ar projektēšanu, projektētājam tiek prasīts sniegt pietiekami precīzus datus par atsavināmo īpašumu pirms projektēšanas risinājumu pilnas izstrādes, lai atsavinātu precīzi to zemes daļu, kas nepieciešama projektam. Vērā ņemams fakts ir arī tas, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas un zemes ierīcības projektu izstrāde ir laikietilpīgs process (aptuveni seši mēneši). Šī sasaiste starp projektēšanas kavējumiem un zemju atsavināšanu ir būtisks Projekta risks Latvijai. Lietuvā ir cita atsavināšanas procedūra, kas ir ļāvusi ļoti ātri atsavināt nepieciešamos īpašumus. Igaunijas progress arī ir labāks nekā Latvijai. Lai risinātu šo situāciju, Ministrija plāno virzīt īpašus normatīvo regulējumu Rail Baltica būvniecības uzsākšanai zemē, uz kuru vēl nav nostiprinātas valsts īpašuma tiesības, bet ir uzsākts atsavināšanas process. Tā kā atsavināšanas process ir ļoti ilgs virknes formālo procedūru dēļ, tad risinājums varētu būt īslaicīgs īpašnieka īpašumtiesību aprobežojums, kas paredz tiesības veikt Rail Baltica būvdarbus. Savukārt paralēli tiktu veikts atsavināšanas process. Minētā pieeja no Ministrijas puses ir identificēta ar būtisku ietekmi uz Projekta paātrināšanu, būvniecības procesa un izmaksu efektivizēšanu, kā arī uzlabotu Projekta brieduma nosacījumu izpildi, kas tieši ietekmē Latvijas pieprasījuma pamatojumu CEF finansējuma piesaistei. Šajā sakarā tuvākajā laikā varētu tikt veidota īpaša darba grupa, lai izstrādātu Satversmei atbilstošu tiesisko ietvaru. Jāvērš uzmanība, ka līdzīga procedūra ir ietverta nesen pieņemtajā Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā.

Būtiski atzīmēt, ka nākotnē, palielinoties atsavināmo īpašumu skaitam, dažādās valsts un pašvaldību institūcijās iespējams kapacitātes trūkums atzinumu, viedokļa sniegšanai, piemēram, vietējās pašvaldības viedoklis par atlikušās zemesgabala daļas atbilstību teritorijas plānojumam (ja tiek atsavināta zemesgabala daļa). Līdz ar to minētais kapacitātes trūkums arī var būtiski kavēt īpašumu atsavināšanas procesa virzību.

Nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns 2022.-2026. gadam atspoguļots 5. tabulā.

5.tabula Nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns 2022.-2026.gadam

|  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Kopā |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Publisko personu īpašumi | 18 | 146 | 19 | 392 | - | 575 |
| Privāto personu īpašumi | 26 | 50 | 366 | 395 | 183 | 1020 |
| Īpašumi kopā, gadā | 44 | 196 | 385 | 787 | 183 | 1595 |
| Īpašumi kopā, kumulatīvi* | 165 | 361 | 746 | 1533 | 1716 |  |

*Kopā ar 2019.-2021. gadā atsavinātajiem īpašumiem

Infrastruktūras pārvaldības modeļa izveide

Pildot Ministru kabineta (turpmāk – MK) uzdevumu, Ministrija divas reizes gadā sniedz MK ziņojumus par progresu Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādē.

Kopš 2021. gada novembra, kad tika skatīts iepriekšējais progresa ziņojums, ir publicēts  trīs Baltijas valstu neformālās ekspertu darba grupas izstrādāts pirmais Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa ieviešanas ikgadējais progresa ziņojums, sniedzot pārskatu par paveikto 2021. gadā. Progress ir panākts attiecībā uz Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādi gan nacionālā, gan trīs Baltijas valstu līmenī, ņemot vērā valstu uzņemtās saistības īstenot koordinētu pieeju Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādē. Ekspertu līmeņa darba grupas ietvaros ir apzināti kopīgie mērķi un Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modelis ir konceptuāli definēts kā “(..) integrēta lēmumu pieņemšanas kārtība, kuras pamatā ir labi koordinētas funkcijas attiecībā uz maksas noteikšanu, maksas iekasēšanu, jaudas sadali, drošību un kustības vadību, īpašu uzmanību pievēršot kopējai maksas noteikšanas shēmai ar kopīgām definīcijām, vienotai jaudas sadales sistēmai ar saskaņotiem noteikumiem un metodiku, kopīgam tīkla pārskatam, valstu regulatīvo iestāžu un drošības iestāžu ciešākai sadarbībai un vienotai dzelzceļa ekspluatācijai ar Poliju.”

2021. gada ietvaros ekspertu līmenī panākta vienošanās par vairākiem svarīgiem infrastruktūras pārvaldības modeļa īstenošanas un turpmākas noteikšanas aspektiem, tostarp, ka: 1) attiecībā uz vienotu tīkla pārskatu, kopīgu jaudas sadali, ekspluatācijas noteikumiem un kustības vadību jābūt kopējai darba valodai un vienotai pieejai valodas lietojumam dzelzceļa ekspluatācijā un ārpus tās; 2) integrēta infrastruktūras uzturēšana modeļa pamatā ir drošība un veiktspēja; 3) būtu jābūt vienotai saskarsnei ar dzelzceļa pārvadājumu uzņēmumiem — viens piekļuves punkts, lai pieteiktos piekļuvei Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūrai.

Lai stiprinātu infrastruktūras pārvaldības modeļa izstrādes virzību vairākos līmeņos, pēc Ministrijas iniciatīvas 2021. gada nogalē ir uzsākts trīs Baltijas valstu atbildīgo ministriju augstāko amatpersonu (valsts sekretāru vietnieki, vice-ministri) trialogs, lai pārrunātu aktuālākos jautājumus un rastu kopsaucēju par turpmākajiem soļiem ekspertu līmenī panāktā progresa nostiprināšanai starpvaldību līgumā. Līdz ar šī formāta izveidi tiek palielināta atbildīgo Baltijas valstu ministriju iesaiste lēmumu pieņemšanas procesos, lai nodrošinātu kopīgos principos balstītu vienotu pieeju infrastruktūras pārvaldības aktivitāšu ieviešanā.

Pārrobežu jautājumu problemātika

Kā jau norādīts iepriekšējā šī ziņojuma sadaļā, Ministrija ir ierosinājusi atjaunot Baltijas valstu atbildīgo ministriju savstarpējo komunikāciju Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības jautājumos, lai stiprinātu ekspertu darba grupas rezultātus. Lai arī ekspertu darba grupa ir strādājusi, regulāri tiekoties kopš 2020. gada trešā ceturkšņa, un ir panākts zināms progress būtisko jautājumu identificēšanā infrastruktūras pārvaldības modeļa izveidei, taču ir iespaids, ka dažādu apstākļu ietekmē nepieciešamais rezultāts netiks sasniegts tik drīz, kā iepriekš cerēts. Tādēļ vice-ministru (valsts sekretāra vietnieku) līmeņa sanāksmes tostarp tiek organizētas, lai pēc līdzšinējā progresa izvērtēšanas un pārrunāšanas ievirzītu ekspertu darba grupas darbu nepieciešamajā gultnē. Vienlaikus starpvalstu transporta ministriju formāta sarunas ir atsāktas, jo Ministrijas ieskatā ir nepieciešams formalizēt līdzšinējā darba rezultātus un uzsākt sarunas par juridiskā ietvara (piemēram, starpvaldību līguma vai saprašanās memoranda formātā) izstrādi, kas kalpotu kā pamats vienotai Rail Baltica infrastruktūras pārvaldīšanai visām trim Baltijas valstīm pieņemamā veidā. Skaidrs juridiskais ietvars ļautu konkretizēt pušu saistības, vairojot tiesisko noteiktību, un ļautu labāk pārraudzīt gan infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides progresu, gan infrastruktūras praktisko pārvaldīšanu nākotnē.

Diemžēl partneri no pārējo Baltijas valstu atbildīgajām ministrijām esošajā stadijā nesaskata nepieciešamību procesa formalizēšanai un tiesiskai nostiprināšanai un līdz ar to neatbalsta sarunu uzsākšanu par starpvaldību līguma izstrādi, kas Ministrijas ieskatā rada noteiktus riskus, tostarp, ka Baltijas valstis nespēs laicīgi vienoties par vienotu pieeju Rail Baltica infrastruktūras pārvaldīšanā. Taču Ministrija apņemas turpināt mudināt atbildīgās ministrijas Lietuvā un Igaunijā rast tādus kopsaucējus, par kuriem starpvaldību līmeņa vienošanās varētu tikt noslēgta. Pagaidu risinājums, kas kā plānots dotu atbildīgajām ministrijām drošību, ka visas valstis veiks nepieciešamās darbības nacionālā līmenī, lai iespējotu infrastruktūras pārvaldības modeļa darbību atbilstoši Baltijas valstu ekspertu kopdarbam, ir kopīgo lēmumu nostiprināšana starpministriju darba grupas (VSV jeb vice-ministru līmenī) protokolā. Ministrija uzskata, ka Baltijas valstu premjeru līmenī ikgadējo sanāksmju ietvaros jānovērtē progress infrastruktūras pārvaldības jautājumos un tas jāatspoguļo kopīgā paziņojumā.

Papildus pārrobežu jautājuma tematikā Ministrija atzīmē, ka ir rūpīgi sekojusi līdzi notikumu attīstības gaitai Lietuvas tilta pār Neris upi būvdarbu iepirkumā, ņemot vērā, ka Lietuvas drošības iestādes, izvērtējot iepirkuma uzvarētāju - Spānijā reģistrētu būvkomersantu, kurš pieder kādai Ķīnas kompānijai, nerekomendēja līguma parakstīšanu ar minēto iepirkuma uzvarētāju. Ņemot vērā Rail Baltica infrastruktūras stratēģisko nozīmi, ir būtiski izvairīties no dažādiem ar tās izveidi saistītiem drošības riskiem, tostarp nosakot augstas prasības tiem komersantiem, kas būs tiesīgi piedalīties šīs infrastruktūras izveidē. Tādēļ, lai novērstu līdzīgu gadījumu atkārtošanos arī Latvijā, Ministrija kopā ar Aizsardzības ministriju ir sākusi izvērtēt nepieciešamību pilnveidot Latvijas tiesisko regulējumu ar nolūku noteikt stingrākas prasības tiem komersantiem, kas piedalīsies stratēģiski nozīmīgas infrastruktūras izveidē.

Satiksmes ministrs	T. Linkaits

Vīza:

Valsts sekretāre 	I. Stepanova

O.Bērziņa, 67028083

Olita.Berzina@sam.gov.lv

L.Kļava, 67028024

Larisa.Kļava@sam.gov.lv

L.Juškeviča, 67028055

Ludmila.Juskevica@sam.gov.lv

MK 2020. gada 27. augusta rīkojums Nr. 478 "Par konceptuālo ziņojumu "Par Rail Baltica publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldību"" (prot. Nr. 47 79. §).

MK 2021. gada 18. marta sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldītāja attīstības plānu" (prot. Nr. 28 51. §); MK 2021. gada 16. novembra sēdē izskatīts informatīvais ziņojums "Par Rail Baltica infrastruktūras pārvaldības modeļa izveides progresu" (prot. Nr. 75 69. §).

Pieejams: https://edzl.lv/storage/uploads/Jv3DkLEWKU4AfSbKKXHYov2jCxQa7oKzbGgAfolk.pdf.