Deklasifikācijas datums: 30.03.2026.

Deklasifikācijas pamatojums: Nav aktuāla turpmāka IP statusa noteikšana.

INFORMATĪVAIS ZIŅOJUMS

Par Rail Baltica projekta progresu Latvijā un Rail Baltica projekta Latvijas prioritārajām aktivitātēm Baltijas valstu pieteikumā Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta astotajam projektu uzsaukumam

Par Rail Baltica projektu

Rail Baltica projekts ir Eiropas standarta platuma dzelzceļa transporta Eiropas transporta tīkla (turpmāk – TEN-T tīkla) Ziemeļjūras – Baltijas koridora transporta sistēmas elements, kas aptver četras Eiropas Savienības dalībvalstis – Poliju, Lietuvu, Latviju un Igauniju, un netieši arī Somiju, tālākā nākotnē paredzot maršruta pagarinājumu ar savienojumu Tallina – Helsinki (turpmāk – Projekts). Globālā projekta mērķis ir savienot Baltijas valstis  ar Poliju un pārējo Eiropas Savienību ar efektīvu, modernu, drošu, videi draudzīgu un tirgus prasībām atbilstošu dzelzceļa pārvadājumu sistēmu. Ziemeļu - Dienvidu virziena 1435 mm platuma dzelzceļa līnijas izbūve veicinās Baltijas valstu transporta infrastruktūras sistēmas integrāciju Eiropas Savienībā, kā arī tautsaimniecības ilgtspējīgu un diversificētu attīstību, palielinot tās konkurētspēju.

Politikas plānošanas dokumenti, kuros ir paredzēta Rail Baltica projekta īstenošana

Latvijas ilgtspējīgas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam tiek definēta nepieciešamība, uzlabojot mobilitāti starp Baltijas jūras reģiona valstīm, attīstīt videi draudzīgākus transporta veidus – dzelzceļa un jūras transportu. Attīstot Projektu, tiks nodrošināta iespēja izmantot dzelzceļa transportu kā līdzvērtīgu alternatīvu gaisa satiksmei.

Latvijas Nacionālais attīstības plāns 2021. – 2027. gadam nosaka starptautiskās savienojamības uzlabošanu, īstenojot Projektu un Multimodāla sabiedriskā transporta tīkla, ar dzelzceļu kā sabiedriskā transporta “mugurkaulu”, izveidošanu, integrējot Projektu esošajā valsts un pašvaldību transporta tīklā, veidojot multimodālus transporta un pasažieru pārsēšanās mezglus, veicinot reģionu sasniedzamību, iedzīvotāju mobilitāti un vides pieejamību.

Transporta attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam nosaka, ka Latvijai jāturpina realizēt Rail Baltica infrastruktūras izveides un komercializācijas priekšnosacījumus, lai liktu pamatu jauna, ilgtspējīga pārrobežu savienojuma un ekonomiskā koridora attīstībai.

Nacionālais enerģētikas un klimata plāns 2021.- 2030. gadam paredz pabeigt un TEN-T tīklā integrēt jaunu, pilnībā elektrificētu Projekta dzelzceļa līniju 265 kilometru garumā.

Deklarācijas par Artura Krišjāņa Kariņa vadītā  Ministru kabineta iecerēto darbību 85.punkts paredz: “Īstenosim Rail Baltica projektu. Sadarbībā ar šī projekta dalībvalstīm laikus pieņemsim profesionālus stratēģiskos lēmumus saistībā ar Rail Baltica īstenošanu. Centīsimies ES Daudzgadu finanšu perspektīvā panākt finansējumu projekta pabeigšanai ar visaugstāko pieļaujamo ES līdzfinansējuma intensitāti. Rūpēsimies par visu ieinteresēto pušu iesaisti nozīmīgāko Rail Baltica publiskās infrastruktūras objektu plānošanā, lai pēc iespējas pilnvērtīgi izmantotu to potenciālu”.

Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments

Eiropas Komisija (turpmāk - EK) 2021. gada jūlijā publicēja priekšlikumu par daudzgadu finanšu plānu laikposmam no 2021. gada līdz 2027. gadam. Savā priekšlikumā EK pielāgoja jau iepriekšējā daudzgadu budžeta plānošanas periodā izstrādāto integrēto instrumentu ieguldījumiem Eiropas Savienības infrastruktūras prioritātēs transporta, enerģētikas un telekomunikāciju jomā – "Eiropas infrastruktūras savienošanas instruments" (turpmāk – EISI). Šiem nolūkiem tika pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 7. jūlija Regula (ES) Nr. 2021/1153, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu un atceļ Regulas (ES) Nr. 1316/2013 un (ES) Nr. 283/2014 (turpmāk – EISI Regula).

EISI Regulā paredzētais finansējums transporta nozarei laikposmā no 2021. gada līdz 2027. gadam sastāda 25,8 miljardi euro, no kuriem 11,3 miljardi ir pārvietoti no Kohēzijas fonda, uz kuru var pieteikties tikai tās valstis, kas ir tiesīgas saņemt finansējumu no Kohēzijas fonda ar atbalsta intensitāti līdz 85 %, 12,8 miljardi euro pieejami visām ES valstīm vispārējā aploksnē un 1,7 miljardi euro pieejami visām ES valstīm Militārās mobilitātes aploksnē. Aptuveni 70% no finansējuma budžeta ir plānots virzīt 2021.-2023. gados, kas būtu 18,2 miljardi dalīti trīs uzsaukumos, katrā gadā izsludinot vienu uzsaukumu.

EK 2014., 2015., 2016., 2019. un 2020. gadā izsludināja projektu iesniegumu konkursus par finanšu palīdzības piešķiršanu no EISI, kuros piedaloties Projekts ieguva finansējumu transporta daudzgadu darba programmas 2014.-2020.gadam ietvaros. Tādejādi laika posmā no 2015. gada līdz 2021. gada decembrim, parakstot sešus finansēšanas līgumus (turpmāk – CEF līgumi), Baltijas valstis un Baltijas valstu kopuzņēmums “RB Rail” AS (turpmāk – RBR) saņēma EISI finansējumu 1 053 767 308 euro apmērā, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļu 881 720 747 euro. Latvijas aktivitāšu īstenošanai EISI piešķīrums ir 382 393 713 euro, tajā skaitā ārvalstu finanšu palīdzības daļa - 317 317 811 euro.

Šobrīd tiek gatavots iesniegums 8. projektu uzsaukumam, kas tika izsludināts 2021. gada 16. septembrī un noslēgsies 2022. gada 19. janvārī, iesniegtie projekti tiks izvērtēti līdz 2022. gada jūlijam un finansēšanas līguma parakstīšana plānota ne vēlāk kā 2022. gada oktobrī.

Rail Baltica projekta progress Latvijā

Galvenās Latvijas aktivitātes, par kuru īstenošanu CEF līgumu ietvarā Latvija jau ir uzņēmusies finansiālās saistības:

- Nekustamo īpašumu atsavināšanas plāns un nekustamo īpašumu atsavināšanas 1., 2. un 3. posms. Turpmāko posmu skaits ir atkarīgs no pieejamā finansējuma;

- Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un saistītās infrastruktūras projektēšanas un būvniecības 1., 2. un 3. posms. Turpmāko posmu skaits ir atkarīgs no pieejamā finansējuma;

- Rail Baltica līnijas savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” projektēšana un būvniecības 1. un 2. posms. Turpmāko posmu skaits ir atkarīgs no pieejamā finansējuma;

- Rīgas pamatlīnijas projektēšana un Rīgas dzelzceļa mezgla optimizācijas plāns;

- Rail Baltica sekcijas Vangaži – Salaspils – Misa projektēšana;

- Posma Vangaži – Igaunijas robeža projektēšana;

- Posma Misa – Lietuvas robeža projektēšana;

- Infrastruktūras apkopes punktu Skultē un Iecavā projektēšana;

- Salaspils multimodālā kravas termināļa koncepcija un detalizēts būvprojekts;

- Rail Baltica Latvijas līnijas kultūrvēsturiskā un arheoloģiskā izpēte;

- Rail Baltica līnijas ietekmes uz starptautiskās lidostas “Rīga” darbību novērtējums;

- Būvprojektu tehniskais novērtējums un Projekta atbalsta pasākumi;

- Reģionālo staciju teritorijas plānošana un projektēšana;

- Projektēšanas darbi Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla optimizācijai, nodrošinot divu sliežu ceļu satiksmi Bolderājas virzienā;

- Projektēšanas darbi Rīgas Centrālās stacijas stāvceļu modifikācijai;

- Cekules sprādzienbīstamās teritorijas izpēte;

- Detalizēta tehniskā projekta risinājuma vērtēšana.

Līdz šim noslēgto finansēšanas līgumu saistību izpilde jau ir sasniegusi 43 %. Vienlaikus Projekta īstenošanā ir konstatēti kavējumi, kas saistīti ar nobīdēm Projekta plānošanas posmā, kā arī Covid-19 pandēmijas negatīvā ietekme ir radījusi nobīdes no sākotnēji plānotā finanšu resursu apguves grafika CEF līgumu ietvaros. Latvija ir pabeigusi nekustamo īpašumu atsavināšanas 1.posmu, Projekta Latvijas līnijas kultūrvēsturisko un arheoloģisko izpēti, Projekta līnijas ietekmes uz starptautiskās lidostas “Rīga” darbību novērtējumu, Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla optimizācijas pētījumu, sagatavojusi Projekta savienojuma ar starptautisko lidostu Rīga būvprojektu un uzsākusi tā būvniecību, kā arī Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla un saistītās infrastruktūras projektēšanu, paralēli uzsākot būvniecību.

Rail Baltica globālā projekta virzība

Ņemot vērā, ka Rail Baltica ir pārrobežu projekts, kura realizēšanā iesaistītas trīs Baltijas valstis, būtiski ir Projektu īstenot saskaņotā veidā pēc vienotiem principiem, tādejādi nodrošinot dzelzceļa līnijas savstarpējo izmantojamību un efektīvu resursu izmantošanu.

Visi projekta iepirkumi tiek dalīti trijās grupās: konsolidētie jeb horizontālie iepirkumi, kurus organizē akciju sabiedrība “RB Rail AS” (turpmāk – RBR), iepirkumi, kurus RBR īsteno sadarbībā ar nacionālajiem ieviesējiem, un iepirkumi, kurus īsteno nacionālās ieviešanas iestādes atbilstoši izstrādātajām iepirkumu, līgumu, tehniskajām u.c. vadlīnijām. Informatīvais ziņojums apskata tikai Latvijas aktivitātes un iepirkumus, kuri tiek pieteikti astotajam EISI projektu uzsaukumam.

Pieteikums "Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta" finansējumam (astotais uzsaukums)

2021. gada septembrī EK izsludināja astoto projektu uzsaukumu finanšu palīdzības piešķiršanai no EISI par kopējo summu 7 miljardu euro apmērā, no kuriem dzelzceļa infrastruktūras projektiem pieejams 4,2 miljardu finansējums, kur 2,3 miljardi ir Kohēzijas finansējums un 1,9 miljardi ir vispārējais finansējums. Pieteikumu iesniegšanas termiņš EK ir 2022.gada janvāris, termiņš pieteikumu izvērtēšanai - 2022. gada jūlijs, lēmumu pieņemšanai – 2022. gada oktobris. Darbu izpildes līgumu slēgšana iespējama ar to realizēšanas termiņu līdz 2026. gada 31. decembrim. Latvijas aktivitāšu apstiprināšanas gadījumā Latvijai būs jāievēro līdzfinansēšanas princips, proti, nacionālais līdzfinansējums ir obligāts ES finansējuma daļas saņemšanas priekšnosacījums. Pētījumu, būvdarbu un projektēšanas darbu atbalsta intensitāte sastāda līdz 85 % Kohēzijas finansējumam un 30 %/50 % vispārējām finansējumam, militārās mobilitātes atbalsta intensitāte līdz 50 %, kas var tikt paaugstināta līdz 85 %, piemēram, dzelzceļa savienojumiem starp kohēzijas valstīm un līdz 90 % dzelzceļa savienojumiem starp kohēzijas valstīm ar integrētu pārvaldību.

EISI pieteikuma Latvijas aktivitātes

Uzsaukumā savā starpā konkurēs plašs projektu loks un projektus vērtēs pēc to nozīmības Eiropas līmenī un gatavības pakāpes, pamatā koncentrējoties uz pētījumiem un darbiem, kuri veicinās nākamā daudzgadu budžeta uzdevumu realizēšanu, tādēļ nav iespējams precīzi paredzēt atbalstīto aktivitāšu apjomu. Līdzšinējā prakse rāda, ka viena pieteikuma ietvaros var tikt atbalstītas visas vai tikai daļa no aktivitātēm. Pamatojoties uz šo apsvērumu, Latvija plāno pieteikt aktivitātes, kuras izpilda EK izvirzītos gatavības kritērijus un ir būtiskas gan Projektam kopumā, gan konkrēti Latvijai. Kā prioritārās aktivitātes Latvija plāno iesniegt sekojošas aktivitātes:

- Pamatlīnijas būvuzņēmēju agrīnā iesaiste ( būvprojektu optimizācija).

- Posma Misa – Lietuvas robeža būvniecības darbu 1.fāze.

- Rail Baltica savienojuma ar starptautisko lidostu “Rīga” būvniecības darbu 3.fāze.

- Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla būvniecības darbu 4.fāze.

- Būvniecības autoruzraudzība.

- Īpašnieka būvuzraudzība (būvniecība un FIDIC).

- Skultes infrastruktūras apkopes punkta būvprojekta paplašinājums.

- Pasažieru apkalpes vietas Jaunmārupē projektēšana.

- Darbības kontroles centra priekšizpēte.

- Nekustamo īpašumu atsavināšanas 3. fāze.

- Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi.

EISI pieteikuma indikatīvais finansējuma plāns

Latvijas prioritāro aktivitāšu indikatīvais budžets ir 402 942 270 euro, tostarp EISI finansējums 342 500 930 un valsts līdzfinansējums 60 441 340 euro apmērā. Valsts budžeta līdzekļi būs nepieciešami indikatīvā pievienotās vērtības nodokļa (turpmāk – PVN) priekšfinansēšanai, kas rēķināti 90% apmērā no aktivitāšu kopsummas 76 156 089 euro apmērā, kas PVN maksājumu veidā tiks atgriezts valsts budžetā. Tikai pēc pieteikuma apstiprināšanas un pirms Finansēšanas līguma parakstīšanas būs iespējams sagatavot precīzu finansējuma plānu. Latvijas aktivitāšu indikatīvais budžets atspoguļots 1. tabulā.

1.tabula EISI pieteikuma Latvijas aktivitāšu indikatīvais budžets (euro)

| Aktivitāte | Kopējais budžets | EISI | Valsts |
| --- | --- | --- | --- |
| Agrīna būvuzņēmēju iesaiste | 40 000 000 | 34 000 000 | 6 000 000 |
| Posma Misa – Lietuvas robeža būvniecības darbu 1.fāze | 120 000 000 | 102 000 000 | 18 000 000 |
| Starptautiskās lidostas “Rīga” sekcijas būvniecības darbu 3.fāze | 89 000 000 | 75 650 000 | 13 350 000 |
| Rīgas Centrālā mezgla sekcijas būvniecības darbu 4.fāze | 69 000 000 | 58 650 000 | 10 350 000 |
| Autoruzraudzība | 1 390 000 | 1 181 500 | 208 500 |
| Īpašnieka būvuzraudzība | 19 120 000 | 16 252 000 | 2 868 000 |
| Skultes infrastruktūras apkopes punkta pielāgošana būvniecības loģistikas centram | 400 000 | 340 000 | 60 000 |
| Pasažieru apkalpes vietas Jaunmārupē projektēšana | 3 250 000 | 2 762 500 | 487 500 |
| Darbības kontroles centra priekšizpēte | 600 000 | 510 000 | 90 000 |
| Nekustamo īpašumu atsavināšanas 3. fāze | 33 851 000 | 28 773 350 | 5 077 650 |
| Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi | 26 331 270 | 22 381 580 | 3 949 690 |
| KOPĀ | 402 942 270 | 342 500 930 | 60 441 340 |
| PVN apliekamie izdevumi (90% no aktivitāšu kopsummas) | 362 648 043 |  |  |
| PVN Latvijas aktivitātēm | 76 156 089 |  |  |

RBR horizontālās aktivitātes kopējā projekta vajadzībām

Papildus katras valsts nacionālajām aktivitātēm EISI 8.uzsaukuma pieteikumā tiek pieteiktas globālā projekta horizontālās aktivitātes, kuras īstenos RBR, savukārt nepieciešamo līdzfinansējumu vienādās daļās nodrošinās Igaunija, Latvija un Lietuva.

Iespējamā finansēšanas atbalsta intensitāte saglabājas līdzšinējā apmērā – līdz 85 %, bet līdzfinansējumu nepieciešams segt no Baltijas valstu budžetiem, sadalot to trīs daļās, kas veidojas no 5% līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz visām trīs Baltijas valstīm, 7,5 % līdzfinansējuma RBR horizontālajām aktivitātēm, kuras attiecas uz divām, tostarp Latvijas, aktivitātēm un 15% RBR projekta atbalsta aktivitāšu līdzfinansējuma tām aktivitātēm, kas attiecas tikai uz Latviju. Precīzs finansējuma apjoms būs zināms pēc pieteikuma apstiprināšanas EK. Šobrīd RBR aktivitāšu īstenošanai kopējais plānotais finansējums ir 88 814 759 euro, tostarp EISI finansējums 75 492 545 euro un Baltijas valstu līdzfinansējumu 13 322 214 euro apmērā. Attiecīgi RBR aktivitāšu Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums būs 6 643 481 euro papildus Latvijas tiešo aktivitāšu finansējumam EISI astotajā uzsaukumā, kā arī būs nepieciešams Projektā atgriezt Latvijas valsts budžetā iemaksāto indikatīvo PVN 8 565 438 euro apmērā. RBR aktivitāšu indikatīvais budžets atspoguļots 2. tabulā.

2.tabula EISI pieteikuma RBR aktivitāšu indikatīvais budžets (euro)

| Npk. | Aktivitāte | Kopējais budžets | EISI | Valstu līdzfinansējums (LV, LT, EE) | Latvijas līdzfinansējums |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pārrobežu posmu būvniecības darbu juridiskais tvērums | 320 000 | 272 000 | 48 000 | 24 000 |
| 2 | Kontroles un vadības IT sistēmas | 6 711 000 | 5 704 350 | 1 006 650 | 335 550 |
| 3 | Rail Baltica elektrifikācija 1. fāze | 48 800 000 | 41 480 000 | 7 320 000 | 2 460 000 |
| 4 | Vienoto darba drošības vadlīniju izstrāde | 1 350 000 | 1 147 500 | 202 500 | 67 500 |
| 5 | Vides aizsardzības stratēģijas izstrāde | 316 000 | 268 600 | 47 400 | 15 800 |
| 6 | Projekta ieviešanas atbalsta pasākumi | 31 317 759 | 26 620 095 | 4 697 664 | 3 740 631 |
|  | Kopā | 88 814 759 | 75 492 545 | 13 322 214 | 6 643 481 |
|  | PVN apliekamā summa Latvijā (90% no aktivitāšu summas) | 40 787 800 |  |  |  |
|  | PVN Latvijas teritorijā | 8 565 438 |  |  |  |

Ziņojumā minētās kopējās Latvijas valsts budžeta saistības astotā EISI pieteikuma ietvarā, ņemot vērā RBR aktivitāšu līdzfinansēšanu un PVN kompensēšanu ir 494 307 278 euro, ko veido EISI finansējums Latvijas aktivitātēm 342 500 930 euro apmērā un valsts budžeta līdzfinansējums 151 806 348 euro apmērā, tajā skaitā valsts budžeta līdzfinansējums Latvijas aktivitātēm 60 441 340 euro apmērā, valsts budžeta līdzfinansējums RBR aktivitātēm, kas attiecas uz Latviju, 6 643 481 euro apmērā un valsts budžeta izdevumi pievienotās vērtības nodokļa kompensēšanai 84 721 527 euro apmērā, tajā skaitā PVN 76 156 089 euro apmērā Latvijas aktivitāšu ietvaros un PVN 8 565 438 euro apmērā RBR aktivitāšu ietvaros. Kopsavilkums ir apkopots 3. tabulā.

3.tabula Astotā EISI pieteikuma valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālā apmēra kopsavilkums, euro

|  | Latvijas aktivitāšu līdzfinansējums | RBR aktivitāšu līdzfinansējums | Latvijas aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | RBR aktivitāšu PVN maksājumu kompensēšana | KOPĀ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums | 60 441 340 | 6 643 481 | 76 156 089 | 8 565 438 | 151 806 348 |

Informatīvajā ziņojumā minētās Latvijas aktivitātes ir identificētas kā Latvijas prioritātes Rail Baltica projekta turpmākai secīgai un savlaicīgai īstenošanai. Vienlaikus jāuzsver, ka projekta pieteikumā ietverto aktivitāšu ieviešana un finansējuma saņemšana Rail Baltica projekta īstenošanas turpināšanai būs atkarīga no pieejamā finansējuma apjoma un EK lēmuma par finansējuma piešķiršanu no EISI budžeta līdzekļiem. Līdz ar to precīzs aktivitāšu apjoms un to īstenošanai nepieciešamais finansējums būs zināms 2022. gada trešajā ceturksnī. Pēc minētā Eiropas Komisijas lēmuma apstiprināšanas, bet ne vēlāk kā līdz 2022. gada oktobrim Latvijai būs iespēja noslēgt Finansēšanas līgumu par Rail Baltica projekta turpmāko aktivitāšu īstenošanu, kas nepārsniegs informatīvajā ziņojumā uzrādītās indikatīvās maksimālās budžeta saistības. Par faktiski noslēgto Finansēšanas līgumā pieejamo finansējumu un precīzām valsts budžeta saistībām tiks informēts Ministru kabinets un pieņemts atsevišķs lēmums.

Satiksmes ministrs	T. Linkaits

Vīza:

Valsts sekretāre 	I. Stepanova

A.Meikšāne, 67028010

Agnese.Meiksane@sam.gov.lv